## Sprint Planning
🛠️ Fase 2 - Sprint Planning
🔹 Planejamento e priorização das funcionalidades essenciais
Sprint 1: Fundação do Portal de Chamados | [5 empty] | Sprint 2: Interação e Status dos Chamados
Objetivo: Criar a funcionalidade básica de registro e visualização de chamados | [5 empty] | Objetivo: Permitir interação com atualização de status e comentários
Item (US) | Descrição | Estimativa | Responsável | Status | Prioridade | Item (US) | Descrição | Estimativa | Responsável | Status | Prioridade
US01 | Registro de chamado com campos obrigatórios | 8 SP | [Tainara] | Concluído | Alta | US03 | Atualização de status do chamado | 8 SP | [Takashi] | Aguardando Aprovação | Alta
US02 | Visualização geral dos chamados | 13 SP | [Tainara] | Em andamento | Alta | US04 | Comentários internos e externos | 13 SP | [Takashi] | Aguardando Aprovação | Alta
Setup | Configuração inicial do projeto | 5 SP | [Tainara] | Em andamento | Alta | Modelagem | Refinamento inicial do modelo de dados | 5 SP | [Takashi] | A Fazer | Média
Auth | Implementação básica de autenticação | 8 SP | [Tainara] | Atrasado | Média
Sprint 3: Comunicação Cliente e Priorização | [5 empty] | Sprint 4: Busca e Início da Classificação
Objetivo: Adicionar comunicação com o cliente e definir prioridade | [5 empty] | Objetivo: Implementar busca e prototipagem de classificação
Item (US) | Descrição | Estimativa | Responsável | Status | Prioridade | Item (US) | Descrição | Estimativa | Responsável | Status | Prioridade
US06 | Definição e edição da prioridade | 5 SP | [Thiago] | A Fazer | Média | US08 | Busca por palavra-chave ou ID | 8 SP | [Tayna] | A Fazer | Alta
UI/UX | Melhorias na interface de chamados | 8 SP | [Lívia] | A Fazer | Média | US07 (Início) | Investigação e prototipagem da IA | 8 SP | [Tayna] | A Fazer | Média
[6 empty] | Testes | Criação de testes de integração básicos | 5 SP | [Tayna] | A Fazer | Média
Sprint 5: Filtros Avançados e Classificação (IA) | [5 empty] | Sprint 6: Histórico e Relatórios Iniciais
Objetivo: Filtros e classificação automática | [5 empty] | Objetivo: Implementar histórico e relatórios
Item (US) | Descrição | Estimativa | Responsável | Status | Prioridade | Item (US) | Descrição | Estimativa | Responsável | Status | Prioridade
US09 | Filtros múltiplos por prioridade, status, data, etc. | 13 SP | [Fabrício] | A Fazer | Alta | US10 | Log completo de alterações em chamados | 8 SP | [Tainara] | A Fazer | Alta
US07 (Fim) | Implementação da classificação automática (IA) | 13 SP | [Fabrício] | A Fazer | Alta | US11 | Relatórios de chamados abertos/fechados por período | 13 SP | [Tainara] | A Fazer | Média
Sprint 7: Exportação e Interface Responsiva | [5 empty] | Sprint 8: Acessibilidade, Segurança e Otimizações
Objetivo: Exportar relatórios e adaptar a interface | [5 empty] | Objetivo: Melhorar acessibilidade, segurança e IA
Item (US) | Descrição | Estimativa | Responsável | Status | Prioridade | Item (US) | Descrição | Estimativa | Responsável | Status | Prioridade
US12 | Exportação de relatórios em PDF/CSV | 8 SP | [Takashi] | A Fazer | Alta | US14 | Recuperação de senha via e-mail | 8 SP | [Lívia] | A Fazer | Alta
US13 | Interface gráfica | 13 SP | [Takashi] | A Fazer | Média | US15 | Proteção de dados com autenticação e criptografia | 5 SP | [Lívia] | A Fazer | Média
[6 empty] | US16 | Sugestões automáticas de soluções | 8 SP | [Lívia] | A Fazer | Média
LEGENDA Coluna Status: A Fazer - Cor Amarelo Em andamento - Cor Azul Concluido - Cor Verde Aguardando Aprovaçao - Cor Roxo Atrasado - Cor vermelha |  | SP - Story Point (estimativa comparativa de esforço) US - User Story (descrição simples de uma funcionalidade)

## Sprint Backlog
🎯 Fase 3 – Sprint Backlog
🔹 Distribuição das tarefas entre os membros da equipe
Distribuição das tarefas entre os membros
Sprint | Período | Destaques | Responsável | Status
Sprint 1 | 17/03 - 25/03 | Setup, autenticação, cadastro de chamados | Tainara | Em andamento
Sprint 2 | 26/03 - 03/04 | Gerenciamento, status, comentários | Takashi | Em andamento
Sprint 3 | 04/04 - 12/04 | Pesquisa, filtros e painéis | Lívia | A Fazer
Sprint 4 | 13/04 - 21/04 | Classificação automática (IA) | Tayna | A Fazer
Sprint 5 | 22/04 - 30/04 | Segurança e recuperação de senha | Fabrício | A Fazer
Sprint 6 | 01/05 - 09/05 | Relatórios e métricas | Tainara | A Fazer
Sprint 7 | 10/05 - 16/05 | Interface responsiva e acessível | Takashi | A Fazer
Sprint 8 | 17/05 - 23/05 | Testes finais, correções e deploy | Lívia | A Fazer
LEGENDA Coluna Status: A Fazer - Cor Amarelo Em andamento - Cor Azul Concluido - Cor Verde Aguardando Aprovaçao - Cor Roxo Atrasado - Cor vermelha